## Feuil1
Source | Catégorie | Priorité | Description | Bénéfices | Effort
2024-09-07-Courriel_GC | 0_Bogue fonctionnel |  | Brouillon : Ôter la protection sur la section « Charges pour le client » pour me permettre d’accéder à voir tout le contenu des cellules qui est plus long que la cellule. Idem pour la section « Sommaire des heures et des taux selon la requête de facturation » pour me permettre d’y rentrer les heures et taux souhaitées ; | A | 1 Heure
2024-09-07-Courriel_GC | 1_Bogue agaçant |  | Brouillon : Pour la validation de données, t’assurer que dans Alertes d’erreur, la case « Quand des donn.es sont tapées » est décochée ; | A | 1 Heure
2024-09-07-Courriel_GC | 2_Amélioration |  | Brouillon : prévoir que la date par défaut est la date de la journée que je prépare la facture ; | B | 2 à 3 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 0_Bogue fonctionnel |  | Prévoir la facturation sur plus d’une page ; | B | Plus de 8 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 1_Bogue agaçant |  | Prévoir les descriptions qui sont sur plus d’une ligne – peut aller jusqu’à 4 lignes. Pour le moment, une description sur 2 lignes crée des problèmes par la suite sur la facture finale. Pour le moment, ma solution temporaire est dans Brouillon à chaque fois que j’aurais une ligne sur 2 lignes. j’utilise 2 lignes d’entrées séparées ; | A | Plus de 8 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 0_Bogue fonctionnel |  | Lorsque je fais une modification dans Fac_Finale, cela a un impact sur toutes les Fac_Finales suivantes. À corriger pour ne pas que cela ait des impacts sur les factures suivantes ; | A | 4 @ 7 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 2_Amélioration |  | Dans Confirmation de Facture : Après avoir confirmé une facture, nous amener tout de suite sur la facture suivante à approuver et ajouter une possibilité d’approuver toutes les factures d’un seul coup ; | B | 2 à 3 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 0_Bogue fonctionnel |  | Dans Fac_finale la police n’est pas toute 98-88-80, svp modifier ; | A | 1 Heure
2024-09-07-Courriel_GC | 1_Bogue agaçant |  | Comment est-ce possible de mettre du temps comme facturé sans faire de facture : ex : Patrick et Jean Lessard – j’ai été payé comptant je ne ferai pas de facture et je veux supprimer leur temps des Travaux en cours à facturer. Autre exemple : Le temps de Vladimir dans Clinique d’optométrie Lachenaie aurait dû aller dans Dr Frédéric Morin que j’ai déjà facturer et je ne pourrai pas refacturer le client pour cette portion que je n’avais pas vue. Autre exemple : 9389-8179 – Daniel O’Reilley – échange de services donc je ne veux pas le lui facturer le temps au dossier. Éric Berthiaume que je ne facturerai jamais car prospection que je n’aurai pas ; | B | Plus de 8 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 0_Bogue fonctionnel |  | Actuellement tous les TEC Facturés et les factures approuvées apparaissent encore dans le Brouillon de facture même s’il est marqué que Facturé = Vrai et que la case Voir TEC Facturés n’est pas cochée ; | A | 2 à 3 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 0_Bogue fonctionnel |  | Parfois, la fonction demande de facture ne fonctionne pas même en pesant dans la colonne C ou H : le temps à charger et la case à facturer n’apparait pas ; | A | 2 à 3 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 1_Bogue agaçant |  | Dans Demande de factures, idéalement on ne veut pas voir les dossiers non facturables x-Administratif … | A | 1 Heure
2024-09-07-Courriel_GC | 1_Bogue agaçant |  | Quand je suis dans Brouillon, dans la recherche de client, si je tape « édition » il ne trouve pas de client mais si je tape « Édition » il va trouver … juste la majuscule, il faudrait pouvoir trouver avec ou sans la majuscule ; | A | 2 à 3 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 0_Bogue fonctionnel |  | Dans certains cas, dans la Facture Finale il inclut le nom entre [ ] dans le nom de la société. Par exemple, 9227-0073 Québec Inc., il inclut [Claude Lizotte] dans le nom de la société. Idem pour 9382-1890 qui inclut [Diane Doutre] dans le nom de la société. Idem pour Gestion L’Anneau et [Nathalie Brient] ; | A | 2 à 3 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 2_Amélioration |  | Dans Brouillon, je devrais voir mes frais (consultant, frais de poste, etc) que je mets dans l’autre boite d’entrée de temps et non pas juste un pop-up une fois que j’ai sélectionner le client svp. À mettre à gauche sous le temps à facturer ; | B | 4 @ 7 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 1_Bogue agaçant |  | Dans Facture Finale, lorsque je pèse sur Création du PDF, il crée le PDF et me demande dans quel fichier Excel ajouter l’onglet de la facture. Dans le cas des nouveaux clients, il n’y a pas de fichier Excel, est-ce possible de prévoir quelque chose pour les nouveaux clients qui n’ont pas de fichiers Excel? | A | 2 à 3 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 2_Amélioration |  | Dans la Liste âgée des comptes clients, est-ce possible de ne pas montrer les clients à 0$ mais de laisser une case qui me permettrait au besoin de voir ceux qui sont à 0$ svp? Pour ceux qui sont encaissés, est-ce possible d’indiquer la date de perception dans une autre colonne? | A | 1 Heure
2024-09-07-Courriel_GC | 3_Performance |  | Il resterait à intégrer la fonction d’envoyer le courriel avec la facture à partir de l’application. | A | 4 @ 7 heures
2024-09-07-Courriel_GC | 3_Performance |  | Ajouter la possibilité d’envoyer un rappel au bout de 30 jours pour tous les comptes non reçu que je peux désélectionner si je ne veux pas leurs envoyer de rappel. Par la suite, une fois le 30 jours passé, prévoir des rappels aux 2 semaines et après 60 jours des rappels à chaque semaine. | A | Plus de 8 heures